- Informacja o Zamawiającym:

- Nazwa Zamawiającego:

Gmina Dobre,

ul. T. Kościuszki 1,

05-307 Dobre

REGON: 711582658

NIP: 822-21-46-613

Strona internetowa: http://www.gminadobre.pl/

Tel: 25 757 11 90

Adres poczty elektronicznej: urzad@gminadobre.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Dobre wraz z niezbędnymi opracowaniami” - i wymaganymi przepisami szczególnymi

oznaczenie wg słownika CPV: 71410000-5 – usługi planowania przestrzennego.

- Zakres prac zamówienia, będzie obejmował:

- sporządzenie planu ogólnego zgodnie wraz z niezbędnymi opracowaniami wymaganymi przepisami szczególnymi, zgodnie z ustawą o planowaniu                             i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., rozporządzeniami wykonawczymi oraz przepisami szczególnymi;

- udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia projektu planu do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę, w tym ponowienie procedury w niezbędnym zakresie;

- przedłożenie tekstów i rysunków w formie wektorowej (dane GIS, format .shp)                        z nadaną georeferencją zgodnie ze standardami zapisu danych stanowiących załącznik do SWZ;

- przygotowanie zbiorów danych przestrzennych, o których mowa w art. 67a-67c pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

- W ramach zadania do obowiązków Wykonawcy zamówienia należeć będzie:

- opracowanie przedmiotu zamówienie z należytą starannością oraz aktualnymi przepisami prawa;

- wykonanie innych czynności niewymienionych w umowie, a przewidzianych przepisami prawa w celu uchwalenia planu ogólnego wraz z niezbędną dokumentacją zgodnie z przepisami prawa;

- pozyskanie własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów i danych niezbędnych do sporządzenia przedmiotu umowy, w tym niezbędnych kopii map pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym działając w imieniu Gminy Dobre na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;

- przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno-prawnych oraz projektów pism zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., rozporządzeń wykonawczych oraz przepisów odrębnych, w tym                          w szczególności obwieszczeń, ogłoszeń, zawiadomień, wystąpień o opinie                                i uzgodnienia do organów opiniujących i uzgadniających, wystąpień o zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne (wraz z projektami dokumentów planistycznych w wersji papierowej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury) oraz ich składanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;

- przedstawienie rysunków opracowania w formie wektorowej (dane GIS, format .shp) z nadaną georeferencją zgodnie z standardami zapisu danych stanowiących załącznik do SWZ;

- ustalenie z Zamawiającym formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych i ich przeprowadzenie;

- udział w spotkaniach dotyczących konsultacji społecznych, uzgodnień i opinii;

- kontakt z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia (w tym osobiste stawiennictwo w siedzibie urzędu na prośbę zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu);

- usunięcie wad, naniesienie poprawek i uzupełnień w przedmiocie zamówienia nie wynikających z zawinienia Zamawiającego;

- składanie pisemnych wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego;

- wprowadzenie korekt i uzupełnień wykonanego przedmiotu zamówienia stosownie do rozstrzygnięć organów odwoławczych na koszt własny.

- Wykonawca przekaże przedmiot zamówienia w następującej formie:

- opracowanie tekstowe w wersji papierowej w ilości 3 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej,

- opracowanie tekstowe w wersji papierowej w ilości 3 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej,

- dane przestrzenne w wersji elektronicznej lub innej formie i ilości uzgodnionej z Zamawiającym.

- Zadanie należy wykonać etapowo i obejmuje ono:

- Etap 1:

- przygotowanie opracowania ekofizjograficznego gminy Dobre,

- dokonanie oceny istniejącego stanu zagospodarowania przestrzennego,

- przygotowanie projektów pism związanych z zawiadomieniem właściwych organów i instytucji o podjęciu przez Radę Miejską w Dobrem uchwały                               o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy oraz projektów pism poddanych pod publiczne ogłoszenie,

- analiza złożonych wniosków osób fizycznych i prawnych oraz organy                              i instytucje,

- opracowanie wykazu wniosków osób fizycznych i prawnych a także przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem,

- opracowanie wykazu odpowiedzi do organów i instytucji określonych ustawą oraz innych instytucji i jednostek poinformowanych o przystąpieniu do sporządzenia planu,

- udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu planu ogólnego we wskazanego przez Zamawiającego miejscach,

- opracowanie projektu planu ogólnego (część tekstowa i graficzna) wraz                          z prognozą oddziaływania na środowisko,

- aktywny udział w wewnętrznych konsultacjach nad opracowaną koncepcją,

- udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,                 w terminie uzgodnionym przez strony, zwieńczony uzyskaniem pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej projektu planu ogólnego;

- Etap 2:

- przygotowanie projektów pism związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu ogólnego,

- aktywny udział w spotkaniach, naradach w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających udzielenie wyjaśnień lub zgłoszenia potrzeby takich wyjaśnień, w szczególności przy uzgadnianiu i opiniowaniu projektu planu ogólnego                        z jednostkami wskazanymi w przepisach prawa,

- analiza i opracowanie wykazu uzyskanych uzgodnień i opinii,

- wprowadzenie korekty do projektu planu w związku z uzyskanymi opiniami                  i dokonanymi uzgodnieniami,

- przygotowanie wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i aktami wykonawczymi, dokumentów formalno-prawnych związanych z opracowaniem projektu planu ogólnego (tj. projektów ogłoszeń, obwieszczenia, zawiadomień);

- Etap 3:

- dokonanie czynności związanych z ogłoszeniem i przeprowadzeniem konsultacji społecznych,

- analiza uwag wniesionych do projektu planu ogólnego wraz z propozycją ich rozpatrzenia przez Burmistrza Dobrego wraz z uzasadnieniem,

- korekta projektu planu ogólnego w związku z wniesionymi do projektu planu uwagami i przygotowanie wersji do uchwalenia,

- przedstawienie radnym projektu planu ogólnego z załącznikami na komisjach stałych Rady Miejskiej w Dobrem,

- przygotowanie projektu uchwały z załącznikami (w tym raportem z konsultacji społecznych) i udział w sesji Rady Miejskiej uchwalającej plan ogólny,

- sporządzenie podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                                  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- Etap 4:

- przygotowanie toku formalno-prawnego prac planistycznych, w zakresie wymaganym przez Wojewodę w celu oceny zgodności z przepisami prawa,

- przygotowanie uchwały do publikacji w Dzienniku Urzędowym,

- w przypadku ponowienia procedury, ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów i ponowienie niezbędnych czynności w ramach niniejszej umowy,

- udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia                            do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę.