UMOWA o roboty budowlane

zawarta w Dobrem w dniu ………………………………………..

p o m i ę d z y:

Gminą Dobre z siedzibą , ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre REGON 711582658
 i nadany NIP 822-21-46-613 zwanym dalej w tekście Zamawiającym,
reprezentowaną przez: Tadeusza Gałązka – Wójta Gminy Dobre
przy kontrasygnacie Skarbnika: Elżbiety Gadomskiej
a
……………………………………………………………………..,
KRS…………………………………………., NIP …………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez: …………………………………………………………………

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym ………………………………………, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm., o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn……………………………………………………………………………………………………….. zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą, zwane dalej „robotami” lub „przedmiotem umowy”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określone są w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania odbioru robót, stanowiących integralną część niniejszej umowy.

ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
§ 2.
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia.
2. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście lub z udziałem podwykonawców w poszczególnych zakresach robót:
………------…………… - ………………------……………….
………-----…………… - …………………------……………..

1. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Umowa taka powinna być, pod rygorem nieważności, zawarta w formie pisemnej.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy
   o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz w terminie 7 dni od daty zawarcia poświadczonej za zgodność
   z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.
3. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy
   o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, przedłożonych przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, w terminie do 14 dni od ich przedłożenia Zamawiającemu.
4. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia/sprzeciw, jeżeli projekt umowy, jego zmiany, jak i umowa oraz jej zmiany, w szczególności:
  1. nie będą spełniały wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  2. będą przewidywały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub robót budowlanych;
  3. będą przewidywały terminy wykonywania robót powierzonych podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy niezgodne z niniejszą umową;
  4. nie będą zawierały postanowień, o możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie;
  5. nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory robót przez Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzone odbiorami robót Wykonawcy od podwykonawcy lub podwykonawcy od dalszego podwykonawcy;
  6. nie będą zawierały postanowień o tym, że suma wynagrodzeń należnych podwykonawcy
     i dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nie będzie przewyższać wynagrodzenia za wykonanie tego samego przedmiotu zamówienia należnego Wykonawcy od Zamawiającego;
  7. będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy zgodnie z jej treścią,
     w szczególności poprzez dopuszczenie możliwości braku realizacji robót lub ich zawieszenie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
1. Niezgłoszenie w terminie określonym zgodnie z ust. 5 pisemnych zastrzeżeń/sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
2. Strony ustalają, iż obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją tych robót oraz ich zmian, z wyłączeniem umów
   o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Obowiązek ten powinien być zrealizowany w terminie do
   7 dni od ich zawarcia, pod rygorem, w razie jego zaniedbania, zapłaty kar umownych określonych w niniejszej umowie.
3. Zawarte umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją robót nie mogą zawierać postanowień niezgodnych
   z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności postanowień powodujących konieczność zgłoszenia zastrzeżeń/sprzeciwu przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 6. W przypadku stwierdzenia niezgodnych postanowień w ww. umowie, Zamawiający informuję o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do jej zmiany, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w niniejszej umowie.
4. Strony umowy zgodnie ustalają, iż wypłata wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie
   z postanowieniami niniejszej umowy będzie uwarunkowana przedstawieniem przez niego potwierdzonych przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę dowodów zapłaty, nawet jeśli płatności nie są/były wymagalne wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom na podstawie łączącej ich umowy. Dowody zapłaty powinny odnosić się do tych zrealizowanych robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, za prawidłową realizację których Wykonawca będzie ubiegał się o zapłatę wynagrodzenia od Zamawiającego.
5. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zapłata ta będzie następowała w terminie do 30 dni, w którym Zamawiający ustalił, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazał zasadność takiej zapłaty. W takiej sytuacji będzie o tę kwotę zmniejszone prawo do wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą określone w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. Do umowy pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 3.
1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż. i bhp, przepisami prawa (szczególnie z przepisami
   techniczno – budowlanymi) oraz zgodnie z Ofertą Wykonawcy.
2. Wiążące dla Stron umowy są postanowienia, opisy, rysunki zawarte w niżej wymienionych dokumentach:
1. dokumentacji projektowej;
2. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
3. złożonej ofercie przetargowej.
Strony umowy ustalają, iż roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, zostaną wykonane przez Wykonawcę.

WSPÓŁPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§ 4.
1. Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Współpraca taka będzie obejmowała w szczególności przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomień i wątpliwości w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na prawidłowe wykonanie niniejszej umowy.
2. Zamawiający ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazówek i podejmowania wiążących Wykonawcę decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca będzie ich przestrzegał.
TERMINY
§ 5.
Termin wykonania zamówienia: ……………………………………………………………………

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§ 6
Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należą w szczególności:
1. przekazanie terenu robót - w terminie do 3 dni roboczych od zawarcia umowy;
2. współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy;
3. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
4. odbiór robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
5. zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Z przekazania terenu robót przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu Strony umowy sporządzą protokół.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§ 7.
Do obowiązków Wykonawcy poza innymi wymienionymi w umowie i wynikających z przepisów prawa, należą w szczególności:
1. kompleksowa realizacja robót z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, technologicznymi, warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego;
2. ubezpieczenie robót budowlanych i terenu budowy od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z realizacją przedmiotu umowy;
3. opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót zawierającego terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z ich wartościami oraz dostarczenie kosztorysu ofertowego do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
4. ustanowienie kierownika budowy;
5. urządzenie, organizacja terenu robót oraz koordynowanie robót;
6. zabezpieczenie terenu realizacji robót budowlanych przed wstępem osób nieuprawnionych;
7. przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem;
8. wykonywanie wszystkich obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
9. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich części, urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu robót, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;
10. zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót budowlanych i stałe utrzymywanie czystości
    i porządku na terenie robót i miejscu prowadzenia robót;
11. zapewnienie materiałów, urządzeń, maszyn, itp. oraz potencjału ludzkiego, w zakresie
    niezbędnym do prawidłowego wykonania robót,
12. bezzwłoczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terenu ewentualnych awarii powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy;
13. zatrudnienie do wykonania robót pracowników, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwolą wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz posiadających ważne okresowe badania lekarskie i zaświadczenia
    o przeszkoleniu BHP na stanowisku pracy;
14. zapewnienie pracownikom zaangażowanym do wykonania robót warunków higieniczno-sanitarnych i socjalnych oraz zapewnienie im ubrania roboczego identyfikującego Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
15. przedkładanie na żądanie Zamawiającemu oraz innym osobom wskazanym przez Zamawiającego, poświadczonych przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy za zgodność z oryginałem kopii dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP osób realizujących przedmiot niniejszej umowy po stronie Wykonawcy;
16. wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.);
17. postępowanie, jako wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
     o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), z odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ww. ustawą;
18. przedstawianie inspektorowi nadzoru budowlanego lub przedstawicielom Zamawiającego, na każde ich żądanie, przed wbudowaniem materiałów, odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania, tj. w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót;
19. przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyz, prób lub sprawdzeń na koszt Wykonawcy;
20. sporządzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robót dokumentacji powykonawczej;
21. zgłaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających, pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiającego;
22. usunięcie wad wykonanych robot w terminie określonym przez Zamawiającego w przypadku ujawnienia ich w trakcie czynności odbiorowych. Koszty usunięcia tych wad ponosi wyłącznie Wykonawca;
23. wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, potwierdzonej przez kierownika budowy;
24. po zakończeniu robót budowlanych wymienionych w niniejszej umowie i po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego prawidłowości wykonania dokumentacji powykonawczej, zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego Zamawiającemu;
25. przekazanie protokolarne Zamawiającemu terenu robót w terminie do 7 dni od daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego lub od daty odstąpienia od umowy;
26. uprzątniecie terenu budowy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego
w niniejszej umowie i w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich.

ODBIORY ROBÓT
§ 8.
1. Strony umowy ustalają, iż będą dokonywały odbioru końcowego robót. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo brać udział w czynnościach odbiorów robót przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu wszystkich robót. Nieobecność Wykonawcy przy czynnościach odbiorów nie stanowi przeszkody do ich dokonywania, a ustalenia dokonane podczas odbioru będą wiążące dla Wykonawcy. O miejscu i terminie czynności odbiorowych Zamawiający będzie skutecznie zawiadamiał Wykonawcę w sposób i formie przez siebie wybranej, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
2. Przy czynnościach odbiorowych robót Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wszelkie dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały) wymagane
   w umowie lub na podstawie przepisów prawa, związane z wykonaniem części lub całości robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Podstawą do dokonania odbioru końcowego są protokoły bezwarunkowego i bez zastrzeżeń odbioru robót od podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jak i wykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków nałożonych na niego umową. Brak wykonania powyższych obowiązków upoważnia Zamawiającego do złożenia Wykonawcy odmowy odbioru robót. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo brać udział w czynnościach odbiorów robót przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
3. Do odbioru końcowego robót Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu wykaz elementów robót sporządzony na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego.
4. Strony umowy zgodnie ustalają, iż za dzień wykonania robót uznają ten dzień zgłoszenia przez kierownika budowy gotowości do odbioru końcowego robót, po którym nastąpił ich odbiór bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
5. Jeżeli w toku odbiorów robót zostaną stwierdzone wady Zamawiający:
1. ma prawo odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia i wyznaczyć termin technicznie możliwy na ich usunięcie;
2. jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy;
3. jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo odpowiednio do utraconej wartości obniżyć wynagrodzenie.
1. Strony postanawiają, że z czynności odbiorów robót spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru w odniesieniu do robót, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad.
2. Roboty uważa się za odebrane przez Zamawiającego pod warunkiem złożenia przez niego w protokole oświadczenia o ich odbiorze bez zastrzeżeń, jak i potwierdzenia w protokole dopełnienia przez Wykonawcę wszystkich pozostałych wynikających z umowy obowiązków. Do protokołu odbiorów robót, dla potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę obowiązków nałożonych umową, winny być załączone wymagane dokumenty, gwarancje urządzeń i oświadczenia .

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§ 9.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ………………………………….. zł (słownie: ……………………………………………), wynikające ze złożonej oferty.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania wszystkich robót ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

§ 10.
1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę za roboty zrealizowane i odebrane zgodnie z postanowieniami § 8 umowy.
2. Zapłata za wykonane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia przez Wykonawcę faktury wystawionej na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru protokołu końcowego zaakceptowanego przez Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonaniu robót z pomocy podwykonawców/dalszych podwykonawców, wówczas jego obowiązkiem jest przedstawienie Zamawiającemu potwierdzonych przez podwykonawców/dalszych podwykonawców dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom, a w przypadku wykonania robót osobiście przez Wykonawcę złożenie oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że przy wykonywaniu zamówienia nie korzystał z udziału podwykonawców.
4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wymaganych dowodów zapłaty Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
5. Wstrzymana zapłata, bez odsetek zostanie dokonana w terminach, o których mowa w ust. 8, liczonych od daty złożenia przez Wykonawcę wymaganych dowodów zapłaty.
6. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty podwykonawcom/dalszym podwykonawcom i braku zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub jeżeli podwykonawca/ dalszy podwykonawca wykaże zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty każdorazowego doręczenia faktur, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.
9. Podstawą do wystawiania faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru robót, w którym Zamawiający i Inspektor nadzoru stwierdził, że dokonuje ich odbioru bez zastrzeżeń oraz załączenia potwierdzenia uzyskania środków przez podwykonawcę/ców, jeżeli uczestniczył/li choćby w części robót stanowiących przedmiot objęty fakturą przedłożoną Zamawiającemu.
10. Wypłata z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………………………………... O zmianie numeru konta Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej. Zmiana numeru konta nie stanowi zmiany umowy.
11. Strony ustalają, iż dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY
§ 11.
Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji przedmiotu umowy:
- ………………………………………………..
1. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz niniejszej umowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał zapewniony bez ograniczeń dostęp do terenu robót.
2. Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającego reprezentuje ………………………………………………………..
3. Wykonawca ustala do pełnienia funkcji kierownika budowy ………………………………………
4. Obowiązki kierownika budowy wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego oraz niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy.
5. Strony ustalają, że zmiana kierownika budowy i zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego musi zostać zgłoszona w formie pisemnej. Zmiany te nie wymagają zmiany niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
§ 12.
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy między innymi w formie kar umownych, które będą naliczane w wypadkach i wysokościach wyszczególnionych w ust. 2.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1. za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia umownego wymienionego w § 5 niniejszej umowy, do dnia zakończenia umowy albo do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego;
  2. za opóźnienie w usunięciu zgłoszonych wad w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady
      - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia;
  3. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w tym z przyczyn, o których mowa w § 13 niniejszej umowy - w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto;
  4. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 300 zł (trzystu złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i w nieterminowej zapłacie wynagrodzenia;
  5. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 10 000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) za każdy brak przedłożenia ww. projektu umowy;
  6. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
     o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 10 000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) za każdy brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy;
  7. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 300 zł (trzystu złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany do dnia dokonania tejże zmiany.
  8. z tytułu opóźnienia w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 7 niniejszej umowy - w wysokości 300 zł ( trzystu złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
  9. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy brak przedłożenia ww. projektu umowy;
  10. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
      o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy;
  11. z tytułu nie przedłożenia do akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany z jednoczesnym podpisaniem takiej umowy – w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia;
  12. z tytułu wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy bez akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, bądź bez przedłożenia kopi potwierdzonej za zgodność podpisanej umowy o podwykonawstwo – w wysokości 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia;
  13. z tytułu nieuwzględnienia w terminie lub w ogóle zastrzeżenia lub sprzeciwu Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek nieuwzględnienia;
  14. z tytułu nie przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy w wyznaczonym terminie – w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
3. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez Zamawiającego może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy poprzez pomniejszenie należnego wynagrodzenia umownego, bez wezwań do zapłaty i wyznaczania dodatkowego terminu na ich zapłatę.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 13.
1. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w niewykonanej części bez wyznaczania terminu dodatkowego w szczególności z następujących przyczyn:
  1. zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy;
  2. nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia umownego rozpoczęcia robót;
  3. przerwania przez Wykonawcę robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy i w sytuacji gdy przerwa trwa dłużej niż 7 kolejnych dni;
  4. realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę w sposób niezgodny z niniejszą umową;
  5. opóźnienia w wykonaniu robót przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy przekraczającej 10 dni w stosunku do terminu umownego zakończenia robót, wymienionego
     w § 5 umowy;
  6. dokonania przez Wykonawcę cesji wierzytelności niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
  7. braku ustanowionego w trakcie wykonywania niniejszej umowy kierownika budowy lub
     wykonywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy przez inne osoby niż określone
     w § 11 ust. 5 umowy przez okres dłuższy niż 3 dni;

  1. realizacji niniejszej umowy za pomocą podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie przedłożono Zamawiającemu - zgodnie z niniejszą umową - projektów umów lub kopii umów, zmian do nich albo Zamawiający w stosunku do przedłożonych, ich dotyczących projektów umów lub kopii, ich zmian, wyraził zastrzeżenia lub sprzeciw, które nie zostały uwzględnione;

  1. konieczności co najmniej dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat za sumę większą niż 5% wartości umowy przez Zamawiającego.
Odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w pkt. 1-9 może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu którejkolwiek z przyczyn.
1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót wykonanych do chwili ich przerwania, jak również do przejęcia terenu robot pod swój dozór.
3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania terenu robót wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o których mowa w § 8
   ust. 2 umowy, w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan przedmiotu umowy i terenu robót na dzień odstąpienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.
4. W razie odstąpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady mają zastosowanie do robót odebranych przez Zamawiającego, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

RĘKOJMIA I GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY I URZĄDZENIA
§ 14.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………………………………………………... Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dacie protokołu ostatecznego odbioru robót.
2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wady wykonanych robót, które zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji .
3. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie
   14 dni od wykrycia wady, wyznaczając technicznie możliwy termin na jej usunięcie. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca.
5. Mimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający może uznać, ze pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, opierając się na sporządzonej na zlecenie Zamawiającego ekspertyzie i wycenie rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy
   i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego wad i usterek.
6. W przypadku nieusunięcia wad Zamawiający może korzystać także z uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody z powodu wystąpienia wad lub ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie.
7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w ust. 1-6.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 15.
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj.
   w kwocie ……………………..zł (słownie:……………………………………..) w formie …………………………………………………………………………………………………
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% kwoty tego zabezpieczenia,
   tj. w kwocie …………………………… zł (słownie: ……………………………………………) zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót.
3. Pozostała kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. w kwocie ………………………….. zł (słownie: …………………………………………………………………………………………….) zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. Z zatrzymanego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może potrącić wszelkie kary umowne i inne roszczenia odszkodowawcze, w tym związane z wykonaniem uprawnień
   z tytułu gwarancji oraz koszty wykonania zastępczego.
5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności opisanych w niniejszej umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5, Wykonawca na co najmniej pięć dni przed zawarciem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności niniejszego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.
ZMIANY UMOWY
§ 16.
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy dotyczących:
  1. terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody, w następujących przypadkach:
    1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
       w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
    2. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
    3. gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
    4. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
    5. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
  2. zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje lub wyższe, jak osoby wymagane przez Zamawiającego w SIWZ;
  3. zmiany Podwykonawcy w tym przypadku, gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę;
  4. usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych
      w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej postanowień w celu jej jednoznacznej interpretacji;
  5. ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; w tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie do ograniczonego zakresu prac.
1. Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w ust. 2, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz
    z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w oparciu o zasady określone w umowie i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy.
3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, wraz
   z propozycją i informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
4. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
   i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17.
1. Wszelkie powiadomienia czy wezwania dla drugiej Strony w wykonaniu postanowień niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wymagają formy pisemnej i będą przesłane listem poleconym na adres strony za potwierdzeniem odbioru określony w niniejszej umowie. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną uważa się za doręczoną w dacie zwrotu korespondencji.
2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej
   w formie pisemnej, pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
3. Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową oraz dokonały i będą dokonywać interpretacji jej poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych, mogących powstać
   w przyszłości sporów na tle jej wykonania.

§ 18.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy:
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych .
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 19.
Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których administratorem danych jest Zamawiający, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Zamawiającego.
§ 20.
Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać je będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 21.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

        ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

   ……..…….……………	…………………………..