GKI.7615/6/09

pieczęć zamawiającego

UMOWA projekt

zawarta w dniu ........................ pomiędzy  Gminą Dobre zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:. Krzysztofa Radzio Wójta Gminy Dobre a............................................................................................................................................................................................mającego swą siedzibę w........................................................reprezentowanym przez:......................................................................................zwanym dalej "Wykonawcą" .

§ 1.

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia.................... Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane  polegające  na:  Zdjęciu płyt azbestowych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Dobre,  transport zabezpieczonych odpowiednio płyt azbestowych oraz ich utylizacja.

2. Rozpoczęcie robót nastąpi: 01.07.2009 r

3. Zakończenie robót nastąpi: 30.09.2009 r

§ 2.

- Uprawnionymi do kontaktu miedzy stronami odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są

z ramienia Zamawiającego :Renata Miąskiewicz

z ramienia Wykonawcy:.................................................

- Potrzebne uzgodnienia i informację związane z wykonaniem usługi polegającej na koordynacji wykonania zadań określonych w § 1 niniejszej umowy przekazywane będą pisemnie i parafowane przez ustanowione w ust. 1 osoby.

§ 3.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonej w § 1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za zdjęcie, transport i utylizację azbestu i wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na terenie gminy Dobre

1 m² powierzchni dachu  w kwocie netto....................................złotych + .......% VAT.

Razem: ........................ złotych (brutto)

słownie:....................................................................................................................................

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realną ilość zdjęcia, transportu i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na terenie gminy Dobre.

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Nr NIP .........................................

§ 4.

Integralną część składową niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy

§5

Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót:

- Rozliczenie odbędzie się zbiorczą fakturą  za wykonane roboty polegającej na zdjęciu, transporcie i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na terenie gminy Dobre wśród osób, które zostały zakwalifikowane przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Dobre.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół wykonania w/w usługi podpisany przez właściciela nieruchomości i przedstawiciela Wykonawcy wraz z kartą przekazania odpadu

Należność zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy

nr .............................................................................................................................................

§6

Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą, stanowić kary umowne .

Ustala się  kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu oddania określonego w umowie przedmiotu odbioru

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §  4 ust.1

umowy licząc za każdy dzień zwłoki,

2) w przypadku wystąpienia w wykonywanych robotach wad  nie dających się usunąć,

a  umożliwiających  eksploatację obiektu    w wysokości 5% wynagrodzenia brutto

określonego w § 4 ust. 1 umowy,

3) za roboty lub elementy robót posiadające wady uniemożliwiające odbiór robót.

Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia, a  zapłaci Zamawiającemu karę umowną

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy niniejszej umowy,

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

oraz  odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy

( np.: opóźnienia w realizacji robót, realizacja robót odbiegająca od warunków ustalonych

w umowie )  karę umowną w wysokości 10% wartości umowy

brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 2 %

wynagrodzenia  umownego brutto, z wyjątkiem sytuacji, gdy odstąpienie następuje z powodu

tego, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

§7

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy:

- w zakresie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku z zaistnieniem warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych;

- w zakresie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w związku ze zleceniem zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych o czas niezbędny na ich wykonanie;

- w przypadku zaistniałej konieczności wynikającej z zapisów umowy o dofinansowanie zadania między Zamawiającym a jednostką udzielającą dofinansowania zadania – powyższe nie może być podstawą do zwiększenia wynagrodzenia i zakresu zamówienia;

- w przypadku konieczności zastąpienia osób, które wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zostały wskazane w ofercie Wykonawcy – z powodu wystąpienia okoliczności losowych, w szczególności śmierci, choroby, zmiany pracodawcy wskazanej osoby. W takiej sytuacji Wykonawca dostarczy pisemne oświadczenia uzasadniające konieczność takiej zmiany i wskaże w zamian osoby o wymaganych kwalifikacjach.

§8

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od

umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili

jej zawarcia.

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca, licząc od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo

żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia od niej odstąpienia.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Kodeksu Cywilnego, zaś w sprawach formalnoprawnych przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

§10

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.

§11

Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach w tym po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający					Wykonawca