Projekt

UCHWAŁA NR XXII/   /21

RADY GMINY DOBRE

z dnia  …..grudnia 2021 roku

w sprawie określenia szczegółowego  trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobre na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a, art. 10 f ust. 4 w związku z art. 10 e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn.zm.) oraz w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Rada Gminy Dobre uchwala co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dobre na lata 2022-2032.

§ 2.

Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobre na lata 2022-2032, stanowiący Załącznik  do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik   do Uchwały

Nr XXII/    /21

Rady Gminy Dobre

z dnia ….12.2021

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobre na lata 2022-2032

- Tryb prac

- Przy pracach nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Dobre na lata 2022-2032, zwanej dalej „Strategią”, będzie wykorzystywany dorobek dotychczas obowiązujących dokumentów programowych, prognoz i ekspertyz specjalistów, przy uwzględnieniu nowej sytuacji gospodarczej, społecznej i przestrzennej oraz nowych wyzwań rozwojowych.

- W procesie opracowania projektu Strategii zostanie zapewniona jego spójność 
z unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi i programowymi.

- Projekt Strategii podlega konsultacjom z mieszkańcami Gminy Dobre oraz lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, sąsiednimi gminami i ich związkami, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, Zarządem Województwa Mazowieckiego, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.

- Wójt Gminy Dobre ogłosi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre projekt Strategii, a także informacje o konsultacjach, terminach i sposobach przekazywania uwag do projektu Strategii oraz terminach i miejscach spotkań konsultacyjnych.

- Konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi przebiegają zgodnie z następującym harmonogramem:

1) w ramach konsultacji mieszkańcy mogą przekazać uwagi w terminie 35 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu:

a) podczas protokołowanych publicznych spotkań konsultacyjnych, które mogą także zostać przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość,

b) poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego,

c) podczas dyżurów telefonicznych konsultacyjnych z możliwością składania uwag, propozycji i opinii do protokołu,

d) podczas warsztatów konsultacyjnych, które przeprowadzone zostaną za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku;

e) Partnerzy społeczni i gospodarczy mogą przekazać uwagi w formie pisemnej w terminie 35 dni od daty wskazanej w ogłoszeniu Wójta Gminy Dobre, umieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

- Sąsiednie gminy oraz ich związki mogą przekazać uwagi w formie pisemnej w terminie 35 dni od daty wskazanej w ogłoszeniu Wójta Gminy Dobre, umieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre. Link do ogłoszenia zostanie również przesłany w formie elektronicznej.

- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie może przekazać uwagi w formie pisemnej w terminie 35 dni od daty wskazanej w ogłoszeniu Wójta Gminy Dobre o rozpoczęciu procesu konsultacji, umieszczonym na stronie Biuletynu Informacji  Publicznej Urzędu Gminy Dobre. Link do ogłoszenia zostanie również przesłany w formie elektronicznej.

- Projekt Strategii zostanie przedłożony Zarządowi Województwa Mazowieckiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.

- Projekt Strategii zostanie przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Warszawie do zaopiniowania w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

- Harmonogram prac

| Lp. | Zakres czynności | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Dobre oraz wniosków z tej diagnozy. | I kwartał 2022 r. |
| 2 | Wypracowanie Projektu Strategii oraz jego prezentacja publiczna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre. | I/II kwartał 2022 r. |
| 3 | Konsultacje diagnozy oraz projektu Strategii z mieszkańcami. | II kwartał 2022 r. |
| 4 | Umieszczenie projektu Strategii w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre. | II kwartał 2022 r. |
| 5 | Konsultacje projektu Strategii z partnerami i podmiotami zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. | II kwartał 2022 r. |
| 6 | Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. | II kwartał 2022 r. |
| 7 | Ustosunkowanie się do uwag z konsultacji projektu Strategii w formie Raportu z konsultacji. | II kwartał 2022 r. |
| 8 | Opracowanie projektu Strategii po konsultacjach i przedstawienie go Radzie Gminy Dobre. | II kwartał 2022 r. |

Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobre na lata 2022-2032, zgodny ze znowelizowaną ustawą 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która wprowadziła nowe wytyczne dotyczące między innymi opracowania diagnozy, wzmocnienia roli planowania przestrzennego oraz trybu prowadzenia konsultacji społecznych.

Harmonogram i tryb prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Dobre na lata 2022-2032” zakłada mechanizmy partycypacji społecznej. Proces opracowania Projektu Strategii będzie realizowany przy współudziale między innymi przedstawicieli mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. Wypracowany projekt dokumentu zostanie poddany konsultacjom społecznym zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Potrzeba rozpoczęcia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Dobre w nowej perspektywie czasowej podyktowana jest upływem okresu obowiązywania dotychczasowej Strategii wraz z rokiem 2021.

Zachodzące dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze Gminy i jej rozwój na przestrzeni ostatnich lat sprawiły, iż Strategia stała się dokumentem wymagającym aktualizacji, w tym uwzględnienia podsumowania działań i inwestycji przeprowadzonych w ostatnich latach a z drugiej strony potrzeb lokalnej społeczności w kontekście kierunków dalszego rozwoju. Zasadnym jest zatem przyjęcie uchwały i przystąpienie do opracowywania nowej Strategii Rozwoju, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi, aby jak najlepiej zdiagnozować a następnie zaspokoić zbiorowe potrzeby mieszkańców Gminy Dobre.

Strategia jest szansą na stworzenie długofalowej wizji rozwoju Gminy oraz koordynację 
i hierarchizację działań w taki sposób, aby skutecznie osiągnąć zamierzone cele. W ten sposób Gmina zwiększy swoją wiarygodność wobec partnerów zewnętrznych oraz przygotuje lokalną społeczność do nadchodzących i oczekiwanych zmian. Przyjęcie niniejszej uchwały pozwoli przystąpić do opracowania dokumentu spełniającego wymogi umożliwiające realizację projektów strategicznych Gminy oraz zaplanowanie środków finansowych na ich realizację, 
w tym również środków zewnętrznych uwzględniających perspektywę finansową Unii Europejskiej 2021-2027 r.

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.